## WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
ID | Entregables | Duracion (Dias) | Recurso | TABLA DE CONVERSION SP - HORAS
1 | Game Designer | 2 dias | 2 PERSONAS | Valor SP | Valor Dias
1.1 | Diseños de Pantallas | 2 | LM | 1 | 1
1.2 | Diseño de los personajes | 1 | RE | 3 | 8
2 | Game Developer | 5 dias | 5 PERSONAS | 5 | 16
2.1 | Desarollador del juego | 10 | MV,RE | 8 | 20
3 | Capacitación | 4 dias | 2 PERSONAS
3.1 | Documentación de Usuario | 3 | LM, IA | RECURSOS HUMANOS
3.2 | Entrenamiento de Usuario | 2 | MB, JB | DESCRIPCION | TARIFA X DIAS (RD$) | CODIGO
|  |  |  | Game Designer | 1500 | LM, RE
|  |  |  | Game Developer | 3500 | MV, RE
|  |  |  | Capacitación | 800 | IA, JB, MB
| Nombre | Codigo | Matricula
| Lisandro Mora | LM | 2019-9051
| Ian Alvarez | IA | 2019-9037
| Rafael Emilio | RE | 2019-8577
| Marlon Villalona | MV | 2019-9057
| Jenners Acevedo | JB | 2019-8220
| Manuel Barreiro | MB | 2019-7981

## CBS (COST BREAKDOWN STRUCTURE)
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA | COSTOS
MV | 40000
MB | 30000
LP | 40000
IA | 50000
JB | 30000
RE | 30000
LICENCIAS | COSTOS
GODOT ENGINE | 0
SERVIDORES | COSTOS
0
COSTOS ESTIMADOS | 220000
CONTINGENCIA (5%) | 9500 | 190000
TOTAL | 229500 | RD$
| 3977.4697 | USD